## 预算明细
预算分类 | WBS编号 | 工作包名称 | 预算金额（元） | 占比 | 备注
需求分析与系统设计阶段
| 1 | 需求分析与系统设计 | 80000 | 16% | 含调研、设计、文档编制人工成本
| 1.1 | 需求调研与分析 | 20000 | 4% | 项目经理工时成本
| 1.2 | 需求规格说明书编制 | 15000 | 3% | 项目经理工时成本
| 1.3 | 系统架构设计 | 20000 | 4% | 后端开发工程师工时成本
| 1.4 | 数据库设计 | 10000 | 2% | 后端开发工程师工时成本
| 1.5 | UI 原型设计 | 8000 | 1.6% | 前端开发工程师工时成本
| 1.6 | 接口规范文档编制 | 7000 | 1.4% | 前后端开发工程师协同成本
前后端开发与模块集成阶段
| 2 | 前后端开发与模块集成 | 280000 | 56% | 含前端、后端开发及联调人工成本
| 2.1 | 前端开发 | 90000 | 18% | 前端开发工程师工时成本
| 2.1.1 | 用户系统页面开发 | 24000 | 4.8% | 前端开发工程师工时成本
| 2.1.2 | 翻译功能页面开发 | 36000 | 7.2% | 前端开发工程师工时成本
| 2.1.3 | 历史记录页面开发 | 15000 | 3% | 前端开发工程师工时成本
| 2.1.4 | 前端兼容性适配 | 15000 | 3% | 前端开发工程师工时成本
| 2.2 | 后端开发 | 120000 | 24% | 后端开发工程师工时成本
| 2.2.1 | 用户管理模块开发 | 28000 | 5.6% | 后端开发工程师工时成本
| 2.2.2 | 翻译服务模块开发 | 48000 | 9.6% | 后端开发工程师工时成本
| 2.2.3 | 历史记录模块开发 | 20000 | 4% | 后端开发工程师工时成本
| 2.2.4 | 基础后台模块开发 | 24000 | 4.8% | 后端开发工程师工时成本
| 2.3 | 前后端联调 | 70000 | 14% | 前后端开发工程师协同成本
测试、优化与安全审计阶段
| 3 | 测试、优化与安全审计 | 60000 | 12% | 含测试、安全审计及优化成本
| 3.1 | 功能测试 | 20000 | 4% | 测试 / 运维工程师工时成本
| 3.2 | 性能测试与优化 | 20000 | 4% | 测试 / 运维工程师 + 后端开发工程师协同成本
| 3.3 | 安全测试与审计 | 10000 | 2% | 测试 / 运维工程师 + 第三方安全工具成本
| 3.4 | 兼容性测试与优化 | 10000 | 2% | 测试 / 运维工程师 + 前端开发工程师协同成本
部署上线与发布准备阶段
| 4 | 部署上线与发布准备 | 80000 | 16% | 含环境搭建、部署及文档成本
| 4.1 | 生产环境搭建 | 25000 | 5% | 云服务器租赁（1 年）+ 测试 / 运维工程师工时成本
| 4.2 | 项目部署与配置 | 25000 | 5% | 测试 / 运维工程师 + 后端开发工程师协同成本
| 4.3 | 文档编制与移交 | 20000 | 4% | 全体成员工时成本（含文档整理）
| 4.4 | 上线验收与发布 | 10000 | 2% | 项目经理 + 甲方沟通成本
项目总预算 | - | - | 500000 | 100% | 资金来源：项目自筹