风险管理计划

（一）风险管理目标

- 全面识别项目执行过程中的潜在风险（技术、进度、安全、资源等），明确风险等级和影响范围。

- 制定科学合理的风险应对策略和措施，提前防范或降低风险发生概率及影响程度。

- 建立风险动态跟踪机制，及时更新风险状态，确保风险可控，保障项目按计划推进。

（二）风险管理责任分工

| 角色 | 风险管理责任 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 主导风险识别、评估；制定应对策略；组织风险评审；审批应对措施 |
| 前端开发工程师 | 识别前端相关风险（兼容性、前端性能）；执行前端风险应对措施；上报新增风险 |
| 后端开发工程师 | 识别后端相关风险（API 集成、并发性能）；执行后端风险应对措施；上报新增风险 |
| 测试 / 运维工程师 | 识别测试、运维、安全风险；执行安全运维风险应对措施；跟踪处理效果 |

（三）风险登记册

| 风险 ID | 风险名称 | 风险描述 | 风险类别 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 应对策略 | 具体应对措施 | 责任人 | 监控方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 第三方 API 准确率 / 稳定性问题 | 翻译 / OCR API 准确率低或故障，导致服务中断 | 技术风险 | 中 | 高 | 高 | 减轻 + 备用 | 1. 集成 2 家 API 互为备份； 2. 设置监控与阈值，触发后自动切换； 3. 签订 SLA 协议明确故障响应时限 | 后端开发工程师 | 每日查看监控数据 |
| R2 | 前后端接口不一致 | 对接口规范理解偏差，导致联调延迟 | 协作风险 | 中 | 中 | 中 | 预防 + 减轻 | 1. 共同制定接口规范并签字确认； 2. Swagger 实时同步文档； 3. 开发初期开展接口联调测试 | 前端 + 后端开发工程师 | 每周联调会议同步 |
| R3 | 用户数据泄露风险 | 用户信息、翻译数据被泄露或篡改 | 安全风险 | 低 | 高 | 高 | 预防 + 应急 | 1. 密码加密存储、HTTPS 传输； 2. 数据脱敏处理，限制访问权限； 3. 安全渗透测试与审计 | 测试 / 运维工程师 + 后端开发工程师 | 每季度安全自查 |
| R4 | 需求变更频繁 | 甲方频繁提变更，导致工期成本增加 | 范围风险 | 中 | 中 | 中 | 规避 + 控制 | 1. 明确需求边界并签署确认单； 2. 变更需书面申请并评估影响； 3. 重大变更签订补充协议 | 项目经理 | 变更记录存档跟踪 |
| R5 | 并发性能不达标 | 无法支撑每秒 100 + 并发，响应时间超 2 秒 | 性能风险 | 低 | 中 | 低 | 预防 + 减轻 | 1. 采用缓存、异步处理等优化方案； 2. 测试阶段模拟高并发压力测试； 3. 生产环境预留资源冗余 | 后端开发工程师 + 测试 / 运维工程师 | 性能测试全程监控 |
| R6 | 浏览器 / 移动端兼容性问题 | 前端页面在部分设备上显示异常、功能失效 | 技术风险 | 中 | 低 | 低 | 预防 + 减轻 | 1. 明确适配标准，采用兼容语法； 2. 测试覆盖主流浏览器与移动端； 3. 收集反馈持续优化 | 前端开发工程师 + 测试 / 运维工程师 | 兼容性测试全覆盖 |
| R7 | 核心开发人员离职 | 前后端核心开发人员离职，导致工作中断 | 人力资源风险 | 低 | 高 | 中 | 预防 + 应急 | 1. 签订保密协议，做好知识共享； 2. 核心代码定期 review，文档规范； 3. 储备外部技术支持资源 | 项目经理 | 定期与团队沟通 |

（四）风险矩阵

1. 风险评估维度定义

| 维度 | 等级划分 | 判定标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发生概率 | 高 | ≥70%；中 | 30%-70%；低 | ≤30% |
| 影响程度 | 高 | 延期≥10 天或成本增加≥10% 或严重安全事故；中 | 延期 5-10 天或成本增加 5%-10%；低 | 延期≤5 天或成本增加≤5% |
| 风险等级 | 高 | 高概率 + 高影响、中概率 + 高影响、高概率 + 中影响；中 | 中概率 + 中影响、高概率 + 低影响、低概率 + 高影响；低 | 低概率 + 低影响、中概率 + 低影响 |

2. 风险矩阵表

| 发生概率 \ 影响程度 | 高 | 中 | 低 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 高风险（重点监控，立即措施） | 高风险（重点监控，制定措施） | 中风险（定期监控，准备措施） |
| 中 | 高风险（重点监控，立即措施） | 中风险（定期监控，制定措施） | 低风险（常规监控，无需额外措施） |
| 低 | 中风险（定期监控，准备措施） | 低风险（常规监控，无需额外措施） | 低风险（常规监控，无需额外措施） |

（五）风险监控与评审

- 监控频率：项目经理每周在团队会议中同步风险状态，高风险项实时跟踪，中低风险项定期检查。

- 风险评审：每两周结合里程碑评审开展风险评审，评估现有风险状态、应对措施有效性，识别新增风险，更新风险登记册。

- 风险升级机制：若风险等级从低 / 中升级为高，或应对措施执行无效，项目经理需立即向甲乙双方项目负责人汇报，协商调整应对策略。

（六）风险应对资源保障

- 人力保障：明确各风险应对责任人，确保风险发生时有人牵头处理；储备外部技术支持资源，应对核心人员离职等突发情况。

- 资金保障：从项目预备金（总预算 5%）中预留风险应对资金，用于服务器扩容、API 切换、安全整改等。

- 技术保障：提前搭建备用 API 环境、离线缓存功能等应急技术方案，确保风险发生时可快速启用。