质量检查记录与整改报告

一、质量检查总体说明

本次共开展2次阶段性质量检查，分别对应“需求分析与系统设计阶段收尾”（第2周末，2026/01/25）和“前后端开发阶段中期”（第6周末，2026/02/20），聚焦需求落地、功能开发、接口规范、技术适配四大核心维度，结合挣值分析反映的成本超支、进度滞后问题，同步核查质量隐患及根源，形成问题清单并推动整改闭环。检查依据包括《需求规格说明书》《接口规范文档（草案）》《项目质量标准》及行业Web开发规范。

二、第一次质量检查记录（第2周末，2026/01/25）

（一）检查基本信息

检查时间：2026/01/25 14:00-16:00

检查范围：WBS1需求分析与系统设计阶段全工作包（1.1-1.6）

检查方式：文档评审、技术方案论证、跨角色确认

检查目标：验证需求设计文档完整性、系统架构可行性、接口规范合理性，为后续开发阶段奠定质量基础

（二）检查结果

| 检查项 | 检查内容 | 质量标准 | 检查结果（合格/不合格/待改进） | 问题描述 | 严重程度（高/中/低） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求文档质量 | 《需求规格说明书》完整性、歧义性、可落地性 | 覆盖所有核心功能需求，无歧义表述，可直接指导设计开发 | 待改进 | 文本翻译输入页面“语种选择交互”“翻译结果复制功能”描述模糊，未明确适配终端范围；无需求优先级分级说明 | 中 |
| 系统架构设计 | 架构合理性、可扩展性、兼容性 | 支持高并发翻译请求，适配多终端，便于后续功能迭代 | 合格 | 采用前后端分离架构，集成Redis缓存，满足性能需求，架构设计文档清晰 | - |
| 数据库设计 | 表结构合理性、字段完整性、索引设计 | 字段定义准确，无冗余，索引适配核心查询场景 | 合格 | 覆盖用户、翻译记录等核心数据，字段类型匹配业务需求，设计了用户ID、翻译时间索引 | - |
| 接口规范文档 | 接口定义、参数格式、返回值规范、异常处理 | 接口逻辑清晰，参数/返回值格式统一，明确异常码及说明 | 不合格 | 用户登录接口返回token格式、翻译结果接口数据结构未明确；无统一异常码定义，仅标注“返回错误信息” | 高 |
| UI原型设计 | 原型完整性、交互合理性、视觉一致性 | 覆盖所有核心页面，交互逻辑符合用户习惯，视觉风格统一 | 待改进 | 图片上传页面未设计进度条展示原型；部分按钮样式不统一 | 低 |

（三）整改措施及落实情况

| 问题描述 | 整改措施 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 整改结果（闭环/未闭环） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求文档中翻译页面交互描述模糊，无优先级分级 | 1. 与甲方沟通确认语种选择、结果复制交互细节，补充至需求文档；2. 按“高/中/低”标注所有需求优先级，核心翻译功能列为高优先级 | 项目经理 | 2026/01/28 | 2026/01/29 | 闭环 |
| 接口规范文档未明确token格式、数据结构及异常码 | 1. 前后端工程师协同梳理核心接口，明确token格式（JWT格式，有效期2小时）、翻译结果数据结构；2. 制定统一异常码（如1001=参数错误、1002=token失效），补充异常处理说明；3. 更新Swagger文档，同步至团队 | 前后端开发工程师 | 2026/01/30 | 2026/01/30 | 闭环（后续开发中出现理解偏差，需二次优化） |
| UI原型图片上传页面无进度条，按钮样式不统一 | 1. 补充图片上传进度条原型设计，明确进度展示逻辑；2. 统一所有页面按钮样式（尺寸、颜色、hover效果），更新原型文件 | 前端开发工程师 | 2026/01/29 | 2026/01/29 | 闭环 |

（四）检查总结

本次检查整体合格率70%，核心问题集中在接口规范文档不明确、需求文档细节缺失，虽已完成整改闭环，但为后续开发埋下隐患（如接口理解偏差导致联调受阻）。需在开发阶段加强文档落地校验，确保设计要求准确传递至执行环节。

三、第二次质量检查记录（第6周末，2026/02/20）

（一）检查基本信息

检查时间：2026/02/20 9:00-11:30

检查范围：WBS2前后端开发阶段核心工作包（2.1.1-2.1.2、2.2.1、2.2.2）及已完成功能

检查方式：功能实测、代码评审、接口联调测试、兼容性测试

检查目标：验证已开发功能质量、代码规范性、接口可用性、兼容性，排查进度滞后及成本超支背后的质量隐患

（二）检查结果

| 检查项 | 检查内容 | 质量标准 | 检查结果（合格/不合格/待改进） | 问题描述 | 严重程度（高/中/低） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端功能质量 | 用户注册/登录功能、文本翻译页面布局及基础交互 | 功能正常可用，布局适配多浏览器，交互流畅无卡顿 | 不合格 | 1. iOS端Safari浏览器中，用户登录按钮样式错乱，点击响应延迟；2. 文本翻译页面无数据交互功能，仅完成基础布局；3. 语种选择下拉框样式与UI原型不一致（甲方临时修改需求未同步落地） | 高 |
| 后端功能质量 | 用户管理接口、数据库交互、Redis缓存、API集成 | 接口正常响应，数据存储准确，缓存生效，API集成无报错 | 不合格 | 1. 百度翻译API集成受阻，因签名验证参数问题无法正常调用，未开发备用方案；2. 部分用户注册数据存入数据库时字段缺失（昵称字段可空未限制）；3. Redis缓存未对翻译结果生效，未达到性能优化目标 | 高 |
| 接口联调质量 | 前后端接口数据交互、异常处理 | 接口调用成功率100%，异常情况返回明确提示 | 不合格 | 用户登录接口返回token格式与前端预期不一致（文档整改后仍存在理解偏差），导致联调无法启动；无接口联调测试用例 | 高 |
| 代码规范性 | 代码注释、命名规范、逻辑完整性 | 注释覆盖率≥80%，命名统一，无冗余代码 | 待改进 | 后端API集成代码注释缺失，部分函数命名不规范（如“fn1”“testAPI”）；前端兼容性适配代码存在冗余，未封装通用组件 | 中 |
| 成本与进度关联质量 | 质量问题对成本、进度的影响 | 质量问题导致的成本超支≤5%，进度滞后≤1天 | 不合格 | 兼容性适配、API调试的质量问题导致额外投入工时8天，成本超支77,000元，进度滞后3天，与挣值分析数据一致 | 高 |

（三）整改措施及落实计划

| 问题描述 | 整改措施 | 责任人 | 计划完成时间 | 整改优先级 | 资源需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端兼容性问题（Safari样式错乱、响应延迟）及需求落地偏差 | 1. 采用“先适配后优化”策略，优先修复iOS端Safari浏览器样式及响应问题，覆盖Chrome、Firefox、Edge最新3版及iOS/Android移动端；2. 按甲方确认的需求修改语种选择下拉框样式，同步更新前端代码；3. 封装通用适配组件，减少冗余代码 | 前端开发工程师、测试/运维工程师 | 2026/02/28 | 高 | 测试设备（iOS真机、多浏览器环境） |
| 百度翻译API集成受阻，无备用方案；Redis缓存未生效 | 1. 与百度翻译API服务商建立专属对接群，获取最新签名验证文档，2026/02/25前完成集成调试；2. 同步开发腾讯翻译API备用接口，2026/02/28前完成适配；3. 排查Redis缓存配置问题，确保翻译结果缓存生效，优化查询性能 | 后端开发工程师 | API集成2026/02/25，备用接口2026/02/28，缓存优化2026/02/23 | 最高 | 腾讯翻译API调试权限、Redis配置工具 |
| 前后端接口理解偏差，联调无法启动；用户数据字段缺失 | 1. 2026/02/22召开接口规范复盘会，重新确认6个核心接口细节，更新Swagger文档并设置变更提醒，后续接口变更需双方签字确认；2. 修正数据库字段限制，设置昵称字段非空默认值，补全已缺失数据；3. 制定接口联调测试用例，覆盖正常及异常场景 | 前后端开发工程师、项目经理 | 复盘会2026/02/22，字段修正2026/02/23，用例制定2026/02/24 | 高 | 接口测试工具（Postman） |
| 代码注释缺失、命名不规范、冗余 | 1. 后端补充API集成代码注释，前端优化兼容性适配代码，统一命名规范（采用驼峰命名法）；2. 代码评审后删除冗余代码，封装通用函数/组件；3. 后续开发执行“注释先行”原则，每日站会抽查代码规范性 | 前后端开发工程师 | 2026/02/25 | 中 | 代码评审工具 |
| 质量问题导致成本超支、进度滞后 | 1. 严格落实上述整改措施，压缩整改工期，2026/02/28前完成用户系统模块联调，追回部分滞后进度；2. 削减非核心功能（如历史记录页面个性化样式）工时，聚焦核心功能开发；3. 每周同步质量整改与成本、进度关联数据，及时预警偏差 | 项目经理、全体成员 | 持续跟踪至第8周末 | 高 | 进度跟踪台账、成本统计工具 |

（四）检查总结

本次检查整体合格率30%，存在多项高严重程度质量问题，且直接导致项目成本超支、进度滞后，核心根源为技术适配不足、接口规范落地不到位、协作沟通不及时。当前需优先推进API集成、接口联调及兼容性适配整改，同时强化过程质量管控，避免问题持续扩大影响后续测试、部署阶段。整改完成后需开展专项复核检查，确保质量问题闭环，推动CPI、SPI指标回升。

四、整体质量管控建议

1. 建立“每日质量抽查+每周专项检查”机制，聚焦核心功能、接口联调、兼容性三大维度，提前排查隐患，减少返工成本。

2. 强化接口规范管理，将Swagger文档作为联调唯一依据，接口变更需走正式审批流程，确保前后端认知一致。

3. 针对第三方API、多终端适配等高频风险点，制定备用方案及质量标准，提前开展测试，避免影响核心进度。

4. 建立质量问题与成本、进度联动跟踪机制，定期分析质量隐患对挣值指标的影响，及时调整管控策略。

5. 完善测试体系，提前制定功能测试、接口测试、兼容性测试用例，确保开发完成后可快速开展质量校验，缩短整改周期。