需求变更记录

一、需求变更申请单

| 基本信息 |  |
| --- | --- |
| 变更编号 | REQ-CHG-20260220-01 |
| 申请日期 | 2026/02/20 |
| 申请人 | [甲方需求负责人/项目经理] |
| 联系方式 | [联系电话/邮箱] |
| 变更所属模块 | 核心翻译服务模块（文本翻译输入页面） |
| 关联需求ID | F005（纯文本实时翻译） |

（一）原需求描述

支持至少20种常用语言互译，输入文本后实时返回翻译结果，支持翻译结果复制；文本翻译输入页面采用基础布局，语种选择下拉框为默认系统样式，翻译结果复制功能为点击按钮直接复制。

（二）变更后需求描述

1. 语种选择交互优化：将默认系统样式下拉框，改为“常用语种置顶+搜索筛选”样式，置顶语种支持用户自定义（最多5种），搜索框支持输入语种名称快速匹配。

2. 翻译结果复制功能升级：新增“一键复制全部”“复制选中内容”两种模式，复制成功后显示弹窗提示（提示时长3秒，自动消失）；支持翻译结果一键导出为TXT格式。

3. 适配补充：上述优化功能需同步适配iOS端Safari、Android端浏览器，确保样式统一、交互流畅，解决现有兼容性问题。

（三）变更原因

1. 用户体验优化需求：甲方基于实际使用场景，提出常用语种置顶、精准搜索需求，提升多语种切换效率；复制功能升级满足批量导出及精准复制需求。

2. 质量问题整改关联：第一次质量检查发现原需求中文本翻译页面交互描述模糊，第二次质量检查发现iOS端Safari浏览器存在样式错乱问题，本次变更同步明确适配要求，解决现有质量隐患。

- 需求落地偏差修正：前期甲方口头提出样式修改意见，反馈周期长达3天（2026/02/06-2026/02/08），未形成正式变更，导致前端开发与需求不一致，需通过本次正式变更固化需求。

（四）期望完成时间

2026/02/28（与前端兼容性适配、接口联调整改时间同步，避免额外滞后进度）

二、需求变更评估报告

| 评估信息 |  |
| --- | --- |
| 评估负责人 | 项目经理 |
| 评估团队 | 前后端开发工程师、测试/运维工程师、质量专员 |
| 评估日期 | 2026/02/21 |
| 评估结论 | 同意变更（需严格控制整改工期及成本，同步调整开发计划） |

- 技术可行性评估

1. 前端实现：语种选择“置顶+搜索”功能可通过封装下拉组件实现，自定义常用语种需关联用户系统数据存储；复制功能升级及弹窗提示可通过JavaScript实现，导出TXT格式无技术壁垒；兼容性适配可结合前端“先适配后优化”策略，与现有图片上传页面适配工作同步推进。

2. 后端支持：自定义常用语种需新增用户语种配置接口，导出TXT需后端提供文件流支持，接口开发工作量较小，可在翻译服务模块现有基础上扩展，无架构调整需求。

3. 风险点：需确保新增接口与现有用户管理模块、翻译模块兼容，避免出现数据交互异常；兼容性适配需覆盖多终端，可能存在额外调试工时。

- 进度影响评估

1. 新增工作量：前端开发需额外投入2个工作日（组件封装、样式适配），后端开发需额外投入1个工作日（接口开发），测试需额外投入1个工作日（功能及兼容性测试），合计新增4个工作日工作量。

2. 进度调整：当前项目整体滞后3天，通过削减非核心功能（历史记录页面个性化样式）工时（2个工作日）、优化每日开发排班，可将新增工作量对进度的影响控制在2天内，计划于2026/02/28前完成变更落地，不影响后续测试阶段启动（原计划2026/02/24启动功能测试，已同步调整至2026/02/26）。

3. 关联任务影响：需同步调整文本翻译输入页面数据交互功能开发计划，与变更功能、接口联调工作并行推进，确保2026/03/05前完成文本翻译功能联调。

（三）质量影响评估

1. 正面影响：明确需求细节后，可解决原需求模糊导致的开发偏差，避免后续返工；同步优化兼容性问题，提升产品整体质量，降低上线后故障风险。

2. 质量管控：需新增变更功能专项测试用例，重点校验语种切换、复制导出、多终端适配场景；变更落地后纳入第二次质量检查整改复核范围，确保功能达标。

三、需求变更审批表

| 审批角色 | 审批人 | 审批意见 | 审批日期 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目团队审批（初审） | 项目经理 | 同意本次需求变更，已评估技术、进度、成本影响，制定了进度调整及成本控制方案，建议按计划推进变更落地，严格把控整改质量及工期。 | 2026/02/21 | [签字] |
| 甲方审批（终审） | 甲方项目负责人 | 同意本次需求变更，确认变更内容、完成时间及成本增加情况，要求严格按约定时间交付，确保变更功能满足使用需求，同步解决现有兼容性问题。 | 2026/02/22 | [签字] |
| 备注 | 1. 若变更落地过程中出现重大技术问题或进度滞后超5天，需立即启动变更复盘流程；2. 变更完成后需甲方参与验收确认。 |  |  |  |

四、变更落地跟踪

| 变更任务 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端组件开发（语种选择、复制导出功能） | 前端开发工程师 | 2026/02/25 | - | - | 与兼容性适配工作并行 |
| 后端接口开发（用户语种配置、文件导出） | 后端开发工程师 | 2026/02/24 | - | - | 同步更新Swagger文档 |
| 前后端联调（变更功能数据交互） | 前后端开发工程师 | 2026/02/27 | - | - | 纳入用户系统模块联调计划 |
| 专项测试及兼容性验证 | 测试/运维工程师 | 2026/02/28 | - | - | 提交测试报告及验收清单 |
| 甲方验收确认 | 甲方需求负责人、项目经理 | 2026/02/28 | - | - | 验收通过后正式纳入项目范围 |

五、变更总结

本次需求变更源于甲方实际使用需求及项目质量整改需求，经评估后具备技术可行性，成本及进度影响可控。变更落地后需重点关注前端兼容性适配、前后端接口联调质量，同步调整开发及测试计划，确保变更功能按时达标。后续需严格执行需求变更流程，所有需求调整均需形成正式文档，避免口头需求导致的开发偏差，同时加强与甲方的需求确认效率，控制反馈周期，助力项目进度及成本回归合理范围。