风险监控记录

一、既有风险状态更新记录

前期共识别核心风险4项，本次监控结合项目执行情况，更新风险状态、影响程度及应对措施落地效果，具体如下：

| 风险ID | 风险描述 | 原风险状态（第2周） | 当前风险状态（第6周） | 原影响程度（高/中/低） | 当前影响程度（高/中/低） | 应对措施落地情况 | 状态更新说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK-001 | 第三方API集成受阻，导致翻译服务模块开发滞后 | 潜在风险 | 已发生风险 | 中 | 高 | 已启动应对措施：与百度翻译API服务商建立专属对接群，获取最新签名验证文档，计划2026/02/25前完成集成调试；同步开发腾讯翻译API备用接口，计划2026/02/28前完成适配。 | 因百度翻译API新增签名验证参数且官方文档未更新，导致集成受阻4天（2026/02/05-2026/02/08），翻译API集成接口开发滞后12天，直接影响后端开发进度及CPI、SPI指标，风险已实际发生且影响扩大。 |
| RISK-002 | 前后端接口理解偏差，导致联调工作滞后 | 潜在风险 | 已发生风险 | 中 | 高 | 已启动应对措施：计划2026/02/22召开接口规范复盘会，重新确认6个核心接口细节，更新Swagger文档并设置变更提醒，后续接口变更需双方签字确认。 | 虽第一次质量检查后整改了接口规范文档，但前后端对token格式、数据结构仍存在理解偏差，导致用户系统模块联调未启动，滞后计划3天，与需求变更接口开发叠加，进一步加剧进度压力。 |
| RISK-003 | 多终端兼容性适配问题，导致前端返工成本增加 | 潜在风险 | 已发生风险 | 中 | 中 | 已启动应对措施：前端采用“先适配后优化”策略，计划2026/02/28前完成图片上传页面及翻译页面多浏览器、移动端适配，测试工程师同步开展兼容性测试。 | iOS端Safari浏览器出现按钮样式错乱、响应延迟问题，前端适配额外投入3天工时（2026/02/13-2026/02/15），导致成本超支，目前正推进整改，风险影响已得到初步控制。 |
| RISK-004 | 甲方需求变更频繁，导致开发计划调整 | 潜在风险 | 已受控风险 | 中 | 低 | 已完成需求变更全流程：2026/02/20提交变更申请，2026/02/21完成评估，2026/02/22通过甲方审批，明确变更范围、工时及成本，制定了落地跟踪计划。 | 甲方已确认文本翻译页面交互优化需求，形成正式变更文档，避免口头需求导致的偏差，新增工时控制在4个工作日，成本从预备金列支，风险已通过规范流程受控。 |

二、新增风险识别及分析记录

结合本次监控及项目实际执行情况，新增风险3项，均与进度滞后、成本超支、需求变更联动相关，具体分析如下：

| 风险ID | 风险描述 | 风险来源 | 影响程度（高/中/低） | 发生概率（高/中/低） | 风险等级（高/中/低） | 潜在影响 | 初步应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK-005 | 预备金消耗过快，后续突发成本无资金支撑 | 成本管控 | 高 | 中 | 高 | 目前项目已超支77,000元，需求变更新增成本8,000元从预备金（25,000元）列支，剩余预备金17,000元，若再发生兼容性返工、API调试额外成本，可能突破总预算，需申请追加预算。 | 1. 严格控制整改工时，避免无效返工，每周统计预备金使用情况；2. 梳理非核心功能，若成本超支风险加剧，建议削减非必要功能（如历史记录个性化样式）；3. 提前与甲方沟通预算预警，制定追加预算预案。 |

| RISK-006 | 需求变更与整改工作叠加，导致核心任务工期延误 | 进度管控 | 高 | 高 | 高 | 当前需同步推进API集成整改、接口联调、兼容性适配、需求变更功能开发，多项任务叠加可能导致2026/02/28整改节点无法达成，进而延误后续测试阶段（原计划2026/02/26启动），整体进度滞后扩大至7天以上。 | 1. 优先级排序：优先推进API集成、接口联调核心任务，需求变更非核心功能（如TXT导出）可延后至测试阶段迭代；2. 优化排班：前后端工程师分两组并行作业，一组负责整改，一组负责变更开发；3. 每日跟踪任务进度，及时调整开发计划。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK-007 | 测试阶段时间被压缩，导致产品质量不达标 | 质量管控 | 中 | 中 | 中 | 因开发阶段进度滞后，测试阶段时间已从原计划3周压缩至2.5周，若整改及变更工作未按时完成，将进一步压缩测试时间，导致功能测试、安全测试不充分，上线后可能出现故障。 | 1. 提前制定测试用例，开发阶段同步开展单元测试，减少测试阶段工作量；2. 明确测试优先级，核心功能（翻译、用户管理）优先测试，非核心功能简化测试流程；3. 若测试时间不足，建议延长测试周期1-2天，确保核心质量达标。 |

三、风险监控总结及后续计划

（一）监控总结

本次监控周期内，前期识别的4项潜在风险中，3项已实际发生（RISK-001、RISK-002、RISK-003），1项已受控（RISK-004）；新增3项风险（RISK-005至RISK-007），均集中在成本、进度、质量三大维度，核心根源为技术整改与需求变更叠加，导致资源分散、工期压力剧增。当前项目整体风险等级偏高，需重点管控高等级风险，确保整改及变更工作按时落地，避免风险影响进一步扩大。

- 后续风险管控计划

1. 强化日常监控：建立“每日风险快报”机制，跟踪既有风险整改进度及新增风险变化，重点关注API集成、接口联调、预备金使用情况，及时预警风险升级。

2. 优先管控高等级风险：针对RISK-001（API集成）、RISK-002（接口联调）、RISK-005（预备金消耗）3项高等级风险，每周召开专项会议，协调资源推进应对措施，确保风险逐步受控。

3. 联动管控：将风险监控与挣值分析、质量检查、需求变更跟踪联动，每周同步风险对CPI、SPI、质量指标的影响，动态调整管控策略。

4. 预案储备：针对新增风险制定应急预案，如预算超支时的功能削减预案、进度滞后时的测试周期调整预案，确保风险发生时可快速响应。

5. 下次监控安排：于第8周（2026/03/06 - 2026/03/08）开展下次风险监控，重点更新整改节点完成情况、新增风险状态，评估风险管控效果。