挣值分析报告

一、报告基本信息

  项目名称：图文翻译平台

  课程名称：软件项目管理实践

  分析方法：挣值管理（EVM）

  分析时间点：第4天

  项目总预算（BAC）：500,000 元

二、挣值分析目的

通过挣值分析方法，对项目在第4天时的进度执行情况与成本消耗情况进行量化评估，判断项目是否存在进度偏差或成本偏差，并为后续管理决策提供依据。

三、计划值（PV）计算

3.1 计划完成范围说明

根据项目计划，第1～第4天主要集中在：

- 需求分析与系统设计阶段

- 项目管理计划执行

- 项目启动后的初步执行工作

该阶段在总预算中的占比为 16%。

3.2 计划值（PV）

PV（Planned Value）= 计划在当前时间点应完成的预算价值

四、挣值（EV）计算

4.1 实际完成情况评估

截至第4天：

- 需求调研与分析：基本完成

- 需求规格说明书：完成

- 系统架构设计：完成初稿

- 数据库设计：完成

- UI 原型设计：部分完成

- 接口规范文档：进行中

综合评估，该阶段完成度约为 90%。

4.2 挣值（EV）

EV（Earned Value）= 已完成工作的预算价值

五、实际成本（AC）计算

5.1 实际成本说明

在执行过程中，由于文档讨论次数较多、沟通成本略有增加，实际投入工时略高于原计划

5.2 实际成本（AC）

AC（Actual Cost）= 实际发生的成本

六、挣值指标计算

6.1 成本偏差（CV）

CV=EV−AC=72,000−75,000=−3,000 元

分析：
成本偏差为负，说明当前阶段存在轻微超支。

6.2 进度偏差（SV）

SV=EV−PV=72,000−80,000=−8,000 元

分析：
进度偏差为负，说明当前阶段进度略微滞后于计划。

6.3 成本绩效指数（CPI）

分析：
CPI < 1，表明当前成本使用效率略低，但仍处于可接受范围。

6.4 进度绩效指数（SPI）

分析：
SPI < 1，说明项目进度略慢于计划进度。

七、挣值分析结果汇总表

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PV | 80,000 元 | 计划完成工作价值 |
| EV | 72,000 元 | 实际完成工作价值 |
| AC | 75,000 元 | 实际发生成本 |
| CV | -3,000 元 | 轻微成本超支 |
| SV | -8,000 元 | 进度略有滞后 |
| CPI | 0.96 | 成本效率略低 |
| SPI | 0.90 | 进度效率偏慢 |

八、结论与改进措施

8.1 当前结论

- 项目整体仍处于可控状态

- 成本和进度均存在轻微偏差，但未影响关键路径

- 偏差主要集中在前期文档与沟通成本上

8.2 改进措施

- 优化会议效率，减少非必要沟通成本

- 明确后续阶段任务边界，避免范围蔓延

- 在进入开发阶段后，通过并行作业提升进度绩效